**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 января 2023 г. |  | № | 57/453 -5 |
|  | г. Тверь |  |

**О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Заволжского района города Твери в 2023 году**

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 27.12 2022 г. № 85/981-7 «О плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Тверской области в 2023 году», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери **постановляет:**

 1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Заволжского района города Твери в 2023 году (прилагается).

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери.

1. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательтерриториальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери |  | Е.А. Курова |
|  |  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери |  | В.А. Романова |

|  |
| --- |
| Приложение  |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссииЗаволжского района города Твери |
| от 20 января 2023 № 57/453-5 |

**ПЛАН**

 **мероприятий территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Заволжского района города Твери в 2023 году**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения и исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1. | Заседания Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов при территориальной избирательной комиссии Заволжского города Твери (далее – Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | по мере необходимости | члены Рабочей группы |
| 1.2. | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросу организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью, в т.ч. с организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием методических материалов и учебных фильмов ЦИК России и ИКТО | по отдельному плану обучения | заместитель председателя и секретарь ТИК |
| 1.3. | Взаимодействие с избирательной комиссией Тверской области по организации проведения обучения волонтеров и обеспечении добровольцев методическими и информационными материалами для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | весь период  | председатель ТИК |
| 1. **Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях,являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей**
 |
| 2.1. | Уточнение и актуализация информации:  |  | члены Рабочей группы |
|  | -  о потребности в технологическом оборудовании (доп. освещение, лупы, трафареты, спец. кабинки и ширмы) избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; | 2 -3 квартал |
|  | -  о количестве инвалидов по зрению для подготовки информационных материалов о выборах | февраль-март |
|  | -  о необходимом количестве добровольцев и волонтеров для оказания помощи инвалидам и пожилым избирателям, в день голосования на избирательных участках, в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | август-сентябрь |
| 2.2. | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, а также необходимости в последнем случае организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта, оказания специализированной помощи сурдопереводчиках для инвалидов по слуху | июнь-сентябрь |  члены рабочей группы |
| 1. **Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования**
 |
| 3.1. | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений для голосования на наличие оборудования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.), размещения помещений для голосования на 1 этажах | весь период | председатель и заместитель председателя ТИК администрация Заволжского района города Твери  |
| 3.2. | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д.) | июнь-сентябрь | заместитель председателя ТИК |
| 3.3. | Взаимодействие с администрацией Заволжского района города Твери, ГБУ «КЦСОН» по вопросампредоставления социальных автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью для голосования в помещении для голосования | Весь период | председатель ТИК  |
| 3.4. | Уточнение сведений потребности в технологическом оборудовании для инвалидов-колясочников, количестве информационных и вспомогательных материалов для инвалидов по зрению | весь период | председатель ТИК |
| 3.5 | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением точечно – рельефного шрифта Брайля для слепых и слабовидящих избирателей  | февраль-март | председатель ТИК |
| 3.6. | Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты по Брайлю для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателями – инвалидами по зрению | январь-апрель | председатель ТИК |
| 3.7. | Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации проекта «Выборы доступны всем» для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования  | август- сентябрь | секретарь ТИК |
| 1. **Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами**
 |
| 4.1. | Информирование избирателей с инвалидностью о работе и телефонах «Горячей линии» избирательной комиссии Тверской области в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением выборов | июль-сентябрь | председатель ТИК\системный администратор |
| 4.2. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов  | июль-август | члены Рабочей группы |
| 4.3. | Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности ИКТО и ТИК по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской ФедерацииРазмещение информации на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | председатель ТИК\системный администратор |
| 4.5. | Размещение информационных материалов, подготовленных ИКТО и ЦИК России на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | август-сентябрь | председатель ТИК\системный администратор |
| 4.6. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами | сентябрь | председатель ТИК\системный администратор |