|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери |
| от 26 июня 2017 г. №32/648-4 |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Тверской городской Думы   
10 сентября 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| ***День голосования*** | ***10 сентября 2017 года*** |
| ***Назначение выборов*** | ***19 июня 2017 года*** |
| ***Опубликование решения о назначении выборов*** | ***23 июня 2017 года*** |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок (дата) проведения мероприятия** | **Ссылка на норму закона[[1]](#footnote-1)** | | **Исполнитель** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  ***Не позднее 31 июля  2017 года*** | п.6 ст.16 Кодекса | | Глава администрации города Твери | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 10 августа  2017 года*** | п.4 ст.16 Кодекса | | Территориальные избирательные комиссии города Твери (далее – ТИК) | |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, следующего за днем образования избирательных участков | п.7 ст.16 Кодекса | | ТИК | |
|  | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  ***Не позднее 25 августа  2017 года*** | п.11 ст.23 Кодекса | | ТИК | |
|  | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в исключительных случаях | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***Не позднее 9 сентября  2017 года*** |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п.2 ст.13 Кодекса | | Глава администрации города Твери,  командир воинской части, руководитель военного образовательного учреждения профессионального образования | |
|  | Направление сведений об избирателях в УИК, в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | После образования этих УИК | п.п. 2, 71 ст.13 Кодекса | | Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают | |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.2 ст.13 Кодекса | | Уполномоченные должностные лица | |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  ***Не позднее 29 августа  2017 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | | ТИК | |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | До момента передачи первых экземпляров списков избирателей УИК  ***Не позднее  29 августа 2017 года*** | п.11 ст.13 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 1 день до дня голосования  ***Не позднее 8 сентября  2017 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | | УИК | |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее 30 августа  2017 года*** | п.п. 11,12 ст.13 Кодекса | | ТИК | |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  ***С 30 августа 2017 года*** | п.1 ст.14 Кодекса | | УИК | |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст. 13 Кодекса | | УИК | |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | | УИК | |
|  | Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявлений избирателей о включении в список избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | п.16 ст.17 Федерального закона,  п.3 ст.14 Кодекса | | ТИК или суд (по месту нахождения УИК) | |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | В дни проведения досрочного голосования | п.3 ст. 611 Кодекса | | ТИК, на которые возложены полномочия окружной избирательной комиссии (далее – ТИК с полномочиями ОИК)[[2]](#footnote-2) | |
|  | Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК с полномочиями ОИК, подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения досрочного голосования в ТИК с полномочиями ОИК и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК  ***Не позднее 16.00  6 сентября 2017 года*** | п.8 ст. 611 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Внесение в список избирателей отметок о досрочном голосовании избирателей в помещении ТИК с полномочиями ОИК | Непосредственно после получения от ТИК с полномочиями ОИК списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст. 611 Кодекса | | УИК | |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей - брошюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью УИК каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***Не позднее 9 сентября  2017 года*** | п.12, 13 ст. 13 Кодекса | | УИК, | |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Председатели и секретари УИК | |
|  | Внесение в последнюю страницу списка избирателей итоговых данных по списку избирателей, подтверждение их подписью и заверение печатью УИК | После внесения членами УИК суммарных данных по каждой странице списка избирателей перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 Кодекса | | Председатели, заместители председателей или секретари УИК | |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ** | | | | | | |
|  | Представление в ТИК с полномочиями ОИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за три дня до дня голосования  (досрочного голосования)  ***Не позднее*** ***6 сентября  2017 года***  ***Для наблюдения за проведением досрочного голосования - не позднее  2 сентября 2017 года*** | п.71 ст.26 Кодекса | | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в УИК | |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрировавшим муниципальный список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования  ***9 либо 10 сентября 2017 года***  В день, предшествующий дню досрочного голосования  в ТИК с полномочиями ОИК – ***29 августа 2017 года***,  в УИК ***– 5 сентября 2017 года***, либо непосредственно в день досрочного голосования | п.8 ст.26 Кодекса | | Наблюдатели | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ,  КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ** | | | | | | |
|  | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление в ТИК Московского района г. Твери составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Тверской городской Думы в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 26 июня***  ***2017 года*** | | п.9 ст.35 Федерального закона,  п.9 ст.30 Кодекса | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Направление в ТИК Московского района г. Твери извещения о проведении мероприятий, связанных с выдвижением муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в городе Твери и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за его пределами | | подп.«в» п.1 ст.27  Федерального закона от 11.07.2001 №95-ФЗ  «О политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ) | | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | До дня начала выдвижения и представления документов кандидатами, уполномоченными представителями избирательного объединения в соответствующие избирательные комиссии  ***До 29 июня 2017 года*** | | п.1, п.3 ст.33 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери |
|  | Выдвижение муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление в ТИК Московского района г. Твери документов о выдвижении | Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  **Не ранее 29 июня и не позднее  29 июля *2017 года до 18 часов*** | | п.1 ст.102 Кодекса | | Избирательное объединение |
|  | Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу и представление в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК документов о выдвижении | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Представление в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | После заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее 29 июля 2017 года  до 18 часов*** | | п.9, 10 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные ТИК Московского района г. Твери списки кандидатов по соответствующим одномандатным избирательным округам |
|  | Выдача уполномоченным представителям избирательных объединений письменных подтверждений получения документов для заверения муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Незамедлительно после представления документов | | п.16 ст.32 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов | | подп. «к» п.11 ст. 20,  п.5 ст.32 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении с изложением оснований отказа, копии решения об исключении кандидата из муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | п.п. 5, 6 ст.32,  п.8 ст.36 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери |
|  | Направление в соответствующие ТИК с полномочиями ОИК решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться | В течение одних суток с момента принятия решения | | п.5 ст.32Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери |
|  | Выдача кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, письменных подтверждений получения заявлений о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно после представления документов  Незамедлительно после представления документов | п.8 ст.29  Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Выдача кандидатам, выдвинутым избирательным объединением, письменных подтверждений получения документов | п.16 ст.32 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК Московского района г. Твери в соответствии с подпунктами «к» и «м» пункта 2, подпунктом «ж» пункта 3 статьи 32 Кодекса | После представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29,  п.17 ст.32 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК Московского района г. Твери (по ее представлениям) о результатах проверки | В течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с подпунктом «м» пункта 2 статьи 32 Кодекса, - в течение 20 дней, а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК Московского района г. Твери | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.2 ст.35 Кодекса | | Соответствующие органы | |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК с полномочиями ОИК в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 29 Кодекса, подпунктом «г» пункта 9 статьи 32 Кодекса | После представления сведений | п.9 ст.29,  п.17 ст.32 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК с полномочиями ОИК (по их представлениям) о результатах проверки достоверности | В течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 4 статьи 29, подпунктом «г» пункта 9 статьи 32 Кодекса, - в течение 20 дней, а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК с полномочиями ОИК | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29,  п.17 ст.32,  п.2 ст.35 Кодекса | | Соответствующие органы | |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов | Со дня, следующего за днем заверения ТИК Московского района г. Твери муниципального списка кандидатов | п.3 ст.33 Кодекса | | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК с полномочиями ОИК о выдвижении кандидата |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем представления в ТИК с полномочиями ОИК документов о выдвижении кандидата, указанных в п.9 ст.32 Кодекса |
|  | Представление в ТИК Московского района г. Твери документов для регистрации муниципального списка кандидатов | Не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее 3 августа 2017 года*** *до 18 часов по московскому времени* | п.2 ст.34 Кодекса | | Уполномоченные представители избирательных объединений | |
|  | Представление в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | п.1 ст.34 Кодекса | | Кандидат | |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Извещение избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких - либо документов, представление которых в ТИК Московского района г. Твери для уведомления о выдвижении муниципального списка кандидатов и его регистрации предусмотрено Кодексом, или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации муниципального списка кандидатов | п.11 ст.35 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких - либо документов, представление которых в ТИК с полномочиями ОИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Кодексом, или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных или недействительных подписей составило 10 и более процентов от проверенных подписей,- также копий иных документов, указанных в п. 15 ст.35 Кодекса | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК Московского района г. Твери, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации муниципального списка кандидатов | п.15 ст.35 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных или недействительных подписей составило 10 и более процентов от проверенных подписей,- также копий иных документов, указанных в п. 15 ст.35 Кодекса | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.15 ст.35 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), а также в иные документы, представленные в ТИК Московского района г.Твери, замену представленного документа (в случае, если оформлен с нарушением требований закона), предоставление в ТИК Московского района г. Твери копии какого-либо документа, предоставление которой предусмотрено подпунктом «л» пункта 2 статьи 32 Кодекса. | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК Московского района г. Твери, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации муниципального списка кандидатов | п.11 ст.35 Кодекса | | Уполномоченные представители избирательных объединений | |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК с полномочиями ОИК, замену представленного документа (в случае, если оформлен с нарушением требований закона), представление в ТИК с полномочиями ОИК копии какого-либо документа, предоставление которой предусмотрено пунктом 31 статьи 29, подпунктом «б» пункта 9 статьи 32 Кодекса (в случае непредставления при выдвижении) | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам | |
|  | Принятие решения о регистрации муниципального списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации муниципального списка кандидатов | подп. «к» п.11 ст. 20,  п.1 ст.36 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | подп. «в» п.7  ст. 21,  п.1 ст.36 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Крайний срок принятия решения о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | ***12 августа 2017 года*** | п.1 ст.36 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК,  ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему муниципальный список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации муниципального списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК Московского района г. Твери) | После регистрации муниципального списка кандидатов | п.11 ст.36 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | После регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о регистрации муниципальных списков кандидатов, о зарегистрированных кандидатах | После регистрации муниципального списка кандидатов, кандидата | п.5 ст.17,  п.3 ст.42 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о зарегистрированных муниципальных списках кандидатов | После регистрации муниципального списка кандидатов | п.111 ст.36 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | | | | |
|  | Представление в ТИК Московского района г. Твери заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, включенных в зарегистрированный муниципальный список кандидатов и находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации муниципального списка кандидатов, кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Представление в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации на время его участия в выборах | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатному избирательному округу | |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения муниципального списка кандидатов, кандидата | п.1 ст.40 Кодекса | | Избирательное объединение, выдвинувшее  муниципальный список кандидатов, кандидат | |
|  | Регистрация доверенных лиц назначенных, избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Регистрация доверенных лиц назначенных, кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Регистрация доверенного лица, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов, являющегося государственным или муниципальным служащим | При условии представления в ТИК Московского района г.Твери копии приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | п.1, п.2 ст.40 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Регистрация доверенного лица, назначенного кандидатом, являющегося государственным или муниципальным служащим | При условии представления в ТИК с полномочиями ОИК копии приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | п.п. 1, 2 ст.40 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Реализация избирательным объединением права на отзыв доверенных лиц | После представления в ТИК Московского района г. Твери уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | | Избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов | |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | После представления в ТИК с полномочиями ОИК уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | | Кандидат | |
|  | Принятие решения об аннулировании удостоверения, выданного доверенному лицу, назначенному, избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов | После поступления решения избирательного объединения об отзыве доверенных лиц либо вместе с утратой статуса кандидатами, включенными в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, назначившим доверенных лиц | п.3, п.5 ст.40 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Принятие решения об аннулировании удостоверения, выданного доверенному лицу, назначенному кандидатом | После поступления решения кандидата об отзыве доверенных лиц либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом | п.3, п.5 ст.40 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.  Выдача удостоверения уполномоченному представителю избирательного объединения по финансовым вопросам | Одновременно с заверением муниципального списка кандидатов  В течение трех дней со дня получения документов, но не ранее принятия решения о заверении муниципального списка кандидатов | п.6 ст.31 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Выдача удостоверения уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам | После принятия постановления о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам |  | |
|  | Прекращение полномочий уполномоченного представителя, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения | В любое время при условии письменного извещения уполномоченного представителя и направления копии соответствующего решения уполномоченного на то органа в ТИК Московского района г. Твери | п.7 ст.31 Кодекса | | Избирательное объединение | |
|  | Прекращение полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | В любое время при условии письменного извещения уполномоченного представителя и представления письменного заявления в ТИК с полномочиями ОИК вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | п.7 ст.31 Кодекса | | Кандидат | |
|  | Назначение члена ТИК Московского района г. Твери с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК Московского района г. Твери документов для регистрации муниципального списка кандидатов,  со дня принятия ТИК с полномочиями ОИК решения о регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | п.19 ст.25 Кодекса | | Избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов, зарегистрированный кандидат по одномандатному избирательному округу | |
|  | Назначение члена ТИК с полномочиями ОИК с правом совещательного голоса | Со дня принятия решения ТИК Московского района г. Твери о регистрации муниципального списка кандидатов,  со дня представления в ТИК с полномочиями ОИК документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный муниципальный список кандидатов, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу | |
|  | Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня принятия решения ТИК Московского района г. Твери о регистрации муниципального списка кандидатов,  со дня принятия решения ТИК с полномочиями ОИК решения о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный муниципальный список кандидатов, кандидат, зарегистрированный по одномандатному избирательному округу | |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив письменное заявление в ТИК Московского района г. Твери о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования  ***Не позднее 25 августа  2017 года***  При наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до голосования  ***Не позднее 8 сентября  2017 года*** | п.13 ст.36 Кодекса | | Кандидаты, выдвинутые в составе муниципальных списков кандидатов | |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить кандидата (кандидатов) из выдвинутого им муниципального списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) ТИК Московского района г. Твери | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования  ***Не позднее 25 августа***  ***2017 года*** | п.15 ст.36 Кодекса | | Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов | |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать, выдвинутый им муниципальный список кандидатов по решению органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении муниципального списка кандидатов, представленному в ТИК Московского района г. Твери | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  ***Не позднее 4 сентября  2017 года*** | п.14 ст.36 Кодекса | | Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов | |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата, представив документ об отзыве до заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в ТИК Московского района г. Твери, а после заверения списка – в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  ***Не позднее 4 сентября  2017 года*** | п.15 ст.36 Кодекса | | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидата по одномандатному избирательному округу (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения) | |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив письменное заявление в ТИК с полномочиями ОИК о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  ***Не позднее 4 сентября  2017 года***  При наличии вынуждающих  к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день  до голосования  ***Не позднее 8 сентября  2017 года*** | п.13 ст.36 Кодекса | | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам | |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | | |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню начала выдвижения кандидатов  ***Не позднее 28 июня 2017 г*.** | п.18 ст.32 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК Московского района г. Твери | По мере поступлений сведений | п.18 ст.32 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных недостоверных сведениях, представленных кандидатами |
|  | Предоставление ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и (или) редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  ***С 5 сентября по 10 сентября 2017 года*** | п.3 ст.43 Кодекса | |  | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования  ***10 сентября 2017 года  до 20 часов по московскому времени*** | п.7 ст.42 Кодекса | |  | |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации города Твери, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования город Тверь | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 28 июня 2017 года*** | п.9 ст.44 Кодекса | | Администрация города Твери | |
|  | Представление в ТИК Московского района г. Твери перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 3 июля 2017 года | п.п. 6, 7 ст.44 Кодекса | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области | |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 8 июля 2017 года*** | п.6 ст.44 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 23 июля 2017 года*** | п.6 ст.47 Кодекса | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим муниципальные списки кандидатов | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 24 июля***  ***2017 года*** | п.3 ст.49 Кодекса | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
|  | Представление в ТИК Московского района г.Твери сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 23 июля 2017 года*** | п.6 ст.47 Кодекса | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее 30 августа  2017 года*** | п.10 ст.45 Кодекса | | Политические партии, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов, выдвинувшие кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении муниципального списка, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 Кодекса | |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов | Со дня представления в ТИК Московского района г. Твери муниципального списка кандидатов и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 Кодекса | |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК документов, предусмотренных пунктом 9 статьи 32 Кодекса и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 Кодекса | |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 Кодекса | |  | |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***С 12 августа по 8 сентября 2017 года*** | п.2 ст.46 Кодекса | | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими муниципальные списки кандидатов, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 11 августа  2017 года | п.10, 11 ст.48 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания | |
|  | Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени и его опубликование в муниципальном периодическом печатном издании | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.11 ст.48 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Подача в организацию телерадиовещания, проводящую жеребьевку по распределению платного эфирного времени, письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки | п.14 ст.48 Кодекса | | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений | |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее 11 августа  2017 года*** | п.14 ст.48 Кодекса | | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений | |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания после проведения жеребьевки об отказе избирательного объединения, зарегистрированного кандидата от использования предоставленного для размещения агитационных материалов эфирного времени | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала | п.15 ст.48 Кодекса | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов | |
|  | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени | п.19 ст.48 Кодекса | | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательного объединения по финансовым вопросам | |
|  | Предоставление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | До предоставления эфирного времени | п.19 ст.48 Кодекса | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов | |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | п.21 ст.48 Кодекса | | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее 11 августа  2017 года*** | п.6 ст.49 Кодекса | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее 11 августа  2017 года*** | п.9 ст.49 Кодекса | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до начала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений | |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании, проводившем жеребьевку, определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатной и платной печатной площади | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.6, 9 ст.49 Кодекса | | Редакция периодического печатного издания | |
|  | Подача в редакцию муниципального периодического печатного издания, проводящую жеребьевку по распределению платной печатной площади, письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки | п.9 ст.49 Кодекса | | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений | |
|  | Сообщение в письменной форме редакции периодического печатного издания после проведения жеребьевки об отказе избирательного объединения, зарегистрированного кандидата от использования предоставленной для размещения агитационных материалов печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | п.10 ст.49 Кодекса | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов | |
|  | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | п.12 ст.49 Кодекса | | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательного объединения по финансовым вопросам | |
|  | Предоставление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | До предоставления  печатной площади | п.12 ст.49 Кодекса | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов | |
|  | Представление в ТИК Московского района г. Твери данных учета объемов и стоимости предоставленных избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  ***Не позднее 20 сентября 2017 года*** | п.8 ст.47 Кодекса | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий редакции сетевых изданий | |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования  ***До 11 сентября 2020 года*** | п.9 ст.47 Кодекса | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Подача в орган местного самоуправления в письменной форме уведомления о проведении агитационного публичного мероприятия | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | п.2 ст.50 Кодекса,  ст.7, 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | | Организатор агитационного публичного мероприятия | |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении агитационного публичного мероприятия | Орган местного самоуправления | |
|  | Установление времени для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности | Не позднее дня начала выдвижения | п.3 ст.50 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | | Собственники, владельцы помещений, подпадающие  под действие  п.3, п.4 ст.50  Кодекса | |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Московского района г. Твери о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | | Собственники, владельцы помещений, подпадающие  под действие  п.4 ст.50 Кодекса | |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, полученном от собственника, владельца помещения, либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК Московского района г. Твери | После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.3 ст.50 Кодекса | | Собственник, владелец помещения | |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | п.7.ст.53 Федерального закона,  п.7 ст.50 Кодекса | | Командиры воинских частей,  ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление в ТИК Московского района г. Твери указанных сведений, а также сведенийсодержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 23 июля 2017 года*** | п.11 ст.51 Кодекса | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
|  | Представление в ТИК Московского района г. Твери экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | | Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов | |
|  | Представление в ТИК с полномочиями ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам | |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, кандидатов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 10 августа  2017 года*** | п.7 ст.51 Кодекса | | Органы местного самоуправления  по предложениям ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее 30 августа  2017 года*** | п.2 ст.61 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК,  УИК | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | |
|  | Перечисление средств ТИК Московского района г. Твери на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 2 июля 2017 года*** | п.п.1, 2 ст.53 Кодекса | | Администрация города Твери | |
|  | Откомандирование по запросу комиссий специалистов в распоряжение комиссий для работы в контрольно-ревизионных службах, созданных при территориальных избирательных комиссиях | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***Не позднее 23 июля 2017 года*** | п.2 ст.57 Кодекса | | Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, филиалы ПАО Сбербанк по запросу соответствующих избирательных комиссий | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК с полномочиями ОИК  заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных статьей 29 Кодекса | п.п.1, 13 ст.54 Кодекса  п.п.1, 13 ст.54 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по одномандатному избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК с полномочиями ОИК  от ТИК Московского района г. Твери копии заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных статьей 32 Кодекса |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения ТИК с полномочиями ОИК на открытие специального избирательного счета и до представления документов на регистрацию | п.п.1, 13 ст.54 Кодекса | | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | |
|  | Выдача уполномоченному представителю по финансовым вопросам копии постановления ТИК Московского района г. Твери об открытии специального избирательного счета | После заверения муниципального списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) избирательного объединения по финансовым вопросам | п. 14 ст.54 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения копии постановления ТИК Московского района г. Твери об открытии специального избирательного счета, но не позднее дня представления в ТИК Московского района г. Твери документов для регистрации муниципального списка кандидатов | п. 14 ст.54 Кодекса | | Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам | |
|  | Представление избирательному объединению, кандидату, ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК по их требованию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного избирательного объединения, кандидата | Периодически по требованию избирательной комиссии, избирательного объединения, кандидата | п.7 ст.56 Кодекса | | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации), в которых открыт специальный избирательный счет избирательного объединения, кандидата | |
|  | Представление ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК (по их представлениям), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (***с 6 сентября 2017 года – немедленно***) |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Передача в избирательную комиссию Тверской области информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств | Не реже, чем один раз в две недели до дня голосования | п.16 ст.54 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | В день передачи данных  для официального опубликования в СМИ | п.17 ст.54 Кодекса | | Избирательная комиссия Тверской области | |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, передаваемых избирательными комиссиями | В течение трех дней со дня получения сведений | п.9 ст.56 Кодекса | | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды.  Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | п.16 ст.56 Кодекса | | Управления МВД, ФНС, ФРС, Минюст по Тверской области | |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимным жертвователем | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | п.8 ст.54 Кодекса | | Кандидат, избирательное объединение | |
|  | Возврат жертвователю пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Сообщение соответствующим избирательным объединениям, кандидатам поступившей в распоряжение ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренном п.5 ст.54 Кодекса | Незамедлительно | п.8 ст.54 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования  ***После 10 сентября 2017 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | | Кандидаты, избирательные объединения | |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | По истечении 60 дней со дня голосования  ***С 9 ноября 2017 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) по письменному указанию ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Представление в ТИК Московского района г. Твери итоговых финансовых отчетов избирательных объединений о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда, с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | | Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений | |
|  | Представление в ТИК с полномочиями ОИК итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | | Кандидаты | |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | п.13 ст.56 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК, ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов в полном объеме, переданных соответственно ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК | В десятидневный срок со дня получения финансовых отчетов | п.13 ст.56 Кодекса | | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов, избирательных объединений | В день, предшествующий дню голосования  ***9 сентября 2017 года*** | п.11 ст.56 Кодекса | | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета | |
|  | Представление в ТИК с полномочиями ОИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  ***Не позднее 20 сентября  2017 года*** | п.6 ст.53 Кодекса | | УИК | |
|  | Представление в ТИК Московского района г. Твери финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Представление Тверской городской Думе финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | | |
|  | Утверждение форм избирательных бюллетеней.  Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней. | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 10 августа 2017 года*** | подп. «л» п.11 ст.20,  п.4 ст.60 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
| Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст.60 Кодекса | |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения в избирательном бюллетене наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов | ***Не ранее окончания регистрации муниципальных списков и не позднее  11 августа 2017 года*** | п.71 ст.60 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по муниципальному избирательному округу | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования  ***Не позднее 20 августа  2017 года*** | п.4 ст.60 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | ***Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и  не позднее 27 августа  2017 года*** | ст.60 Кодекса | | Полиграфическая организация | |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).  Оповещение зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Передача в ТИК с полномочиями ОИК избирательных бюллетеней по муниципальному избирательному округу для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) | В срок, установленныйТИК Московского района г. Твери на основании решения о распределении избирательных бюллетеней | п.11 ст.60 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) | В срок, установленный решениемТИК с полномочиями ОИК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  ***Не позднее 8 сентября 2017 года (для проведения досрочного голосования не позднее 4 сентября 2017 года)*** | п.12 ст.60 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за пять дней до дня начала досрочного голосования  ***Не позднее 24 августа 2017*** ***года*** – ***в ТИК с полномочиями ОИК***  ***Не позднее 31 августа 2017 года – в УИК*** | п.1  ст.611 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК,  УИК | |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК с полномочиями ОИК | За 10-4 дня до дня голосования  ***с 30 августа по 5 сентября  2017 года*** | п.1  ст.611 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК | За 3 дня до дня голосования  ***С 6 по 9 сентября 2017 года*** | п.1  ст.611 Кодекса | | УИК | |
|  | Представление (по техническим средствам связи, в том числе телефону) в ТИК с полномочиями ОИК информации о числе избирателей проголосовавших досрочно в УИК | В день, предшествующий дню голосования (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени)  ***9 сентября 2017 г. в 16.00*** | п.10  ст.611 Кодекса | | УИК | |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение  10 дней до дня голосования,  но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  ***С 31 августа и не позднее 14.00 10 сентября 2017 года*** | п.п.1, 2, 3, 5 ст.62 Кодекса | | Избиратели, которые  имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но  не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых | |
|  | Прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в специальном реестре непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  ***С 31 августа до 14.00  10 сентября 2017*** ***года*** | п.п.2, 5 ст.62 Кодекса | | УИК | |
|  | Образование групп для контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса | ***Не позднее 10 августа  2017 года*** | п.3 ст.70 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Проведение голосования | ***10 сентября 2017 г.***  ***с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени*** | п.1 ст.61 Кодекса | | УИК | |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК.  Составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней | В день голосования после окончания времени голосования  ***10 сентября 2017  после 20.00*** | п.18 ст.60 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | п.2 ст.64 Кодекса | | УИК | |
|  | Проведение итогового заседания УИК | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | | УИК | |
|  | Подписание протоколов №№1, 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | п.25 ст.64 Кодекса | | УИК | |
|  | Выдача заверенных копий первых экземпляров протоколов №№1, 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | | УИК | |
|  | Направление первых экземпляров протоколов №№1, 2 УИК об итогах голосования в соответствующие ТИК с полномочиями ОИК | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | | УИК | |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования  ***Не позднее 14 сентября  2017 года*** | п.1 ст.66 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Установление итогов голосования по муниципальному избирательному округу на соответствующей территории одномандатного избирательного округа и составление протокола №2 об итогах голосования ТИК с полномочиями ОИК | С момента получения протоколов УИК | п.3 ст.65 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Проведение итогового заседания ТИК с полномочиями ОИК для подписания протокола №1 о результатах выборов, протокола № 2 об итогах голосования и рассмотрения поступивших в избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов УИК | Перед подписанием протоколов | п.3 ст.65 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола №1 о результатах выборов, протокола № 2 об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.3 ст.65 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Направление первых экземпляров протокола №1 о результатах выборов по одномандатному избирательному округу, протокола №2 об итогах голосования по муниципальному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа в ТИК Московского района г. Твери | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.1 ст.65 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Определение результатов выборов по муниципальному избирательному округу. Установление общих результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования  ***Не позднее 14 сентября  2017 года*** | | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующего округа | п.5 ст.66 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Представление в ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 Кодекса | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери,  ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом издании | В течение 1 месяца со дня голосования  ***Не позднее 09 октября  2017 года*** | п.3 ст.68 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст.69 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах ТИК с полномочиями ОИК о результатах выборов, об итогах голосования, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись результаты выборов, итоги голосования в ТИК с полномочиями ОИК | В течение 2 месяцев со дня голосования  ***Не позднее 9 ноября 2017 года*** | п.4 ст.68 Кодекса | | ТИК с полномочиями ОИК | |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе ТИК Московского района г. Твери о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования ТИК с полномочиями ОИК и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования  ***Не позднее 9 ноября 2017 года*** | п.4 ст.68 Кодекса | | ТИК Московского района г. Твери | |

1. Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,

   Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации» [↑](#footnote-ref-1)
2. Полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Тверской городской Думы возложены на территориальные избирательные комиссии Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов города Твери постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №№ 60/772-6, 60/773-6, 60/774-6, 60/775-6 соответственно. [↑](#footnote-ref-2)